| Сводная таблица итогов по оценке эффективности муниципальных программ муниципального образования Мостовский район за 9 месяцев 2015 года |
| --- |
| № п/п | Наименование программы | Нормативный документ | Оценочный балл эффективности | Решения |
| 1 | МП «Развитие здравоохранения» | постановление № 51 от 23.01.2015 г. | 0,57 | В разрезе подпрограмм запланированные мероприятия на 2015 год за период 9 месяцев 2015 года выполнены на 25%, реализация основной доли мероприятий запланирована на IV квартал 2015 года. Эффективность МП в 2015 году оценивается как удовлетворительная. Рабочая группа рекомендует сохранить прежний уровень финансирования на очередной финансовый год, после проведения оценки по итогам 2015 года. |
| 2 | МП «Развитие Образования» | постановление № 2820 от 15.12.2014 г. | 1,43 | Эффективность МП в 2015 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
| 3 | МП «Доступная среда», | постановление № 2684 от 01.12.2014 г. | 4,93 | Эффективность МП «Доступная среда» за период 9 месяцев 2015 года оценивается как неудовлетворительная. Мероприятия, запланированные на 2015 год, за 9 месяцев 2015 года не выполнены. Из 60 000 рублей планируемых на реализацию данной программы из бюджета муниципального образования Мостовский район денежные средства не выделялись. Рабочая группа рекомендует пересмотреть перечень мероприятий предусмотренных программой, сумму финансирования, произвести доработку МП. Окончательное решение о дальнейшей реализации программы принять после проведения оценки по итогам 2015 года. |
| 4 | МП «Дети Кубани» | постановление № 2816 от 15.12.2014 г. | 4,35 | Эффективность МП в 2015 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
| 5 | МП «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» | постановление № 2566 от 17.11.2014 г. | 0 | Эффективность МП «Комплексное и устойчивое развитие в сфере строительства, архитектуры и дорожного хозяйства» за период 9 месяцев 2015 года оценивается как неудовлетворительная. Мероприятия, запланированные на 2015 год, за 9 месяцев 2015 года не выполнены. Из 950 000 рублей планируемых на реализацию данной программы из бюджета муниципального образования Мостовский район денежные средства не выделялись. Рабочая группа рекомендует пересмотреть перечень мероприятий предусмотренных программой, сумму финансирования, произвести доработку МП. Окончательное решение о дальнейшей реализации программы принять после проведения оценки по итогам 2015 года. |
| 6 | МП «Содействие занятости населения» | постановление № 2823 от 15.12.2014 г. | 1,74 | Эффективность МП в 2015 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
| 7 | МП «Обеспечение безопасности населения» | постановление № 2802 от 11.12.2014 г. | 0,26 | В разрезе подпрограмм запланированные мероприятия на 2015 год за период 9 месяцев 2015 года выполнены не в полном объеме. Эффективность МП в 2015 году оценивается как неудовлетворительная. Рабочая группа рекомендует пересмотреть перечень мероприятий предусмотренных программой, сумму финансирования, произвести доработку МП . Окончательное решение о дальнейшей реализации программы принять после проведения оценки по итогам 2015 года. |
| 8 | МП «Развитие культуры» | постановление № 2198 от 30.09.2014 г. | 0,65 | В разрезе подпрограмм запланированные мероприятия за период 9 месяцев 2015 года выполнены в полном объеме только по подпрограмме «Совершенствование деятельности муниципальных учреждений отрасли культуры по предоставлению муниципальных услуг». По подпрограмме «Культура Мостовского района» мероприятия выполнены на 47%, отдельные мероприятия не выполнены. Эффективность МП в 2015 году оценивается как средняя. Рабочая группа рекомендует сохранить прежний уровень финансирования МП на очередной финансовый год. |
| 9 | МП «Развитие физической культуры и спорта» | постановление № 2824 от 15.12.2014 г. | 1 | Эффективность МП в 2015 году оценивается как высокая. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
| 10 | МП «Развитие жилищно-коммунального хозяйства» | постановление № 2822 от 15.12.2014 г. | 0 | Эффективность МП в 2015 году оценивается как неудовлетворительная. Рабочая группа рекомендует пересмотреть перечень мероприятий предусмотренных программой, сумму финансирования, произвести доработку МП . Окончательное решение о дальнейшей реализации программы принять после проведения оценки по итогам 2015 года. |
| 11 | МП «Экономическое развитие и инновационная экономика» | постановление № 2746 от 05.12.2014 г. | 1,54 | Эффективность МП в 2015 году оценивается как высокая. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП на очередной финансовый год. |
| 12 | МП «Молодежь Кубани» | постановление № 2768 от 09.12.2014 г. | 1,38 | Эффективность МП в 2015 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить полное сохранение финансирования данной МП в очередном финансовом году. |
| 13 | МП «Региональная политика и развитие гражданского общества» | постановление № 2685 от 01.12.2014 г. | 0 | Эффективность МП в 2015 году оценивается как неудовлетворительная. Рабочая группа рекомендует пересмотреть перечень мероприятий предусмотренных программой, сумму финансирования, произвести доработку МП. Окончательное решение о дальнейшей реализации программы принять после проведения оценки по итогам 2015 года. |
| 14 | МП «Казачество Кубани» | постановление № 2771 от 11.12.2014 г. | 0,66 | Эффективность МП в 2015 году оценивается как средняя. Запланированные мероприятия на 2015 год планируются к выполнению в IV квартале 2015 года. Рабочая группа рекомендует сохранить прежний уровень финансирования МП на очередной финансовый год. |
| 15 | МП «Формирование условий для духовно-нравственного развития граждан» | постановление № 2685 от 01.12.2014 г. | 1,34 | Эффективность МП в 2015 году оценивается как высокая, мероприятия не смотря на то, что не полностью профинансированы, выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить полное сохранение финансирования данной МП в очередном финансовом году. |
| 16 | МП «Развитие санаторно-курортного и туристического комплекса» | постановление № 2752 от 05.12.2014 г. | 4,83 | Эффективность МП в 2015 году оценивается как высокая. Запланированные мероприятия. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
| 17 | МП «Противодействие незаконному обороту наркотиков» | постановление № 2742 от 04.12.2014 г. | 1,02 | Эффективность МП в 2015 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены не в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить полное сохранение финансирования данной МП в очередном финансовом году. |
| 18 | МП «Информатизационное общество Кубани в Мостовском районе» | постановление № 2825 от 15.12.2014 г. | 2,18 | Эффективность МП в 2015 году оценивается как высокая, мероприятия, не смотря на то, что не полностью профинансированы, выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить полное сохранение финансирования данной МП в очередном финансовом году. |
| 19 | МП «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия» | постановление № 2821 от 15.12.2014 г. | 1,1 | В разрезе подпрограмм запланированные мероприятия за период 9 месяцев 2015 года эффективность МП в 2015 году оценивается как высокая. Рабочая группа рекомендует обеспечить полное сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |
| 20 | МП «Развитие топливно-энергетического комплекса» | постановление № 2910 от 23.12.2014 г. | 0 | Эффективность МП «Развитие топливно-энергетического комплекса» за период 9 месяцев 2015 года оценивается как неудовлетворительная. Мероприятия, запланированные на 2015 год, за 9 месяцев 2015 года не выполнены. Из 45 000 рублей планируемых на реализацию данной программы из бюджета муниципального образования Мостовский район денежные средства не выделялись. Рабочая группа рекомендует пересмотреть перечень мероприятий предусмотренных программой, сумму финансирования, произвести доработку МП. Окончательное решение о дальнейшей реализации программы принять после проведения оценки по итогам 2015 года. |
| 21 | МП «Социальная поддержка граждан» | постановление № 2718 от 04.12.2014 г | 1,23 | Эффективность МП в 2015 году оценивается как высокая, мероприятия выполнены в полном объеме. Рабочая группа рекомендует обеспечить сохранение финансирования МП в очередном финансовом году. |

Заместитель начальника управления экономики,

инвестиций, туризма, торговли и сферы услуг,

начальник отдела экономики, прогнозирования, доходов

и фондового рынка администрации муниципального образования Мостовский район                                                    С.С.Скороходова